## Feuil1
Tâches | Back-end | CDP | Graphiste | Back-end | CDP | Graphiste | Coût total | CT + marge
Tarif jour/homme | 441.8182 | 490.9091 | 425.4545 | Sommes |  |  |  | 1.15
Cadrage |  |  |  | Cadrage
Réunion de lancement client |  | 0.5 |  |  | 245.4545 |  | 245.4545 | 282.2727
Rédaction du cahier des charges |  | 1 |  |  | 490.9091 |  | 490.9091 | 564.5455
Suivi et plannification |  | 1 |  |  | 490.9091 |  | 490.9091 | 564.5455
Conception |  |  |  | Conception
Réunion d'équipe de lancement | 0.5 | 0.5 |  | 220.9091 | 245.4545 |  | 466.3636 | 536.3182
Reflexion et élaboration charte graphique |  |  | 2 |  |  | 850.9091 | 0 | 850.9091
Validation du client |  | 0.2 |  |  | 98.1818 |  | 98.1818 | 112.9091
Réalisation |  |  |  | Réalisation
Développement des pages | 2 |  |  | 883.6364 |  |  | 883.6364 | 1016.1818
Intégration charte graphique |  |  | 0.5 |  |  | 212.7273 | 212.7273 | 244.6364
Recettage | 0.5 | 0.5 |  | 220.9091 | 245.4545 |  | 466.3636 | 536.3182
Retouche graphique |  |  | 1 |  |  | 425.4545 |  | 425.4545
Correction bug | 1 |  |  | 441.8182 | 0 |  | 441.8182 | 508.0909
Mise en ligne | 0.5 |  |  | 220.9091 | 0 |  | 220.9091 | 254.0455
Salaire brut mensuel | 2700 | 3000 | 2600
Salaire + autres coûts (50%) | 4050 | 4500 | 3900
Brut annuel | 48600 | 54000 | 46800 | Back-end | CDP | Graphiste | Coût total | Somme total + marge
Total |  |  |  | 1988.1818 | 1816.3636 | 1489.0909 | 5293.6364 | 5896.2273
Montant TVA
1179.2455
Coût avec TVA
7075.4727
Bénéfice
1906.3636
Facturé
7200