## Feuil1
Tâches | Intgégrateur | Graphiste web | Back-end | CDP | Intgégrateur | Graphiste web | Back-end | CDP | Coût total | marge
Tarif jour/homme | 248.8091 | 212.7273 | 238.5818 | 368.1818 | Somme |  |  |  |  | 130%
Cadrage | Cadrage |  |  |  | Cadrage
Réunion de lancement client |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 368.1818 | 368.1818 | 478.6364
Rédaction du cahier des charges |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1104.5455 | 1104.5455 | 1435.9091
Suivi et plannification |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 736.3636 | 736.3636 | 957.2727
Achat du nom de domaine |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 184.0909 | 184.0909 | 239.3182
Conception | Conception |  |  |  | Conception
Réunion d'équipe de lancement de projet | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 124.4045 | 106.3636 | 119.2909 | 184.0909 | 534.15 | 694.395
Réflexion et élaboration charte graphique |  | 5 |  |  | 0 | 1063.6364 | 0 | 0 | 1063.6364 | 1382.7273
Création arborescence | 2 |  |  | 2 | 497.6182 | 0 | 0 | 736.3636 | 1233.9818 | 1604.1764
Création logo |  | 2 |  |  | 0 | 425.4545 | 0 | 0 | 425.4545 | 553.0909
Validation du client |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 106.3636 | 0 | 184.0909 | 290.4545 | 377.5909
Réalisation | Réalisation |  |  |  | Réalisation
Intégration charte graphique | 2 |  |  |  | 497.6182 | 0 | 0 | 0 | 497.6182 | 646.9036
Développement rubriques | 2 |  | 2 |  | 497.6182 | 0 | 477.1636 | 0 | 974.7818 | 1267.2164
Retouches graphiques |  | 1 |  |  | 0 | 212.7273 | 0 | 0 | 212.7273 | 276.5455
Recettage | 0.5 |  |  | 0.5 | 124.4045 | 0 | 0 | 184.0909 | 308.4955 | 401.0441
Correction bug | 2 |  | 2 |  | 497.6182 | 0 | 477.1636 | 0 | 974.7818 | 1267.2164
Salaire brut mensuel | 3041 | 2600 | 2916 | 4500
Salaire + autres coûts (50%) | 4561.5 | 3900 | 4374 | 6750
Brut annuel | 54738 | 46800 | 52488 | 81000 | Intgégrateur | Graphiste web | Back-end | CDP | Coût total | Coût total + marge
Total |  |  |  |  | 2239.2818 | 1914.5455 | 1073.6182 | 3681.8182 | 8909.2636 | 11582.0427
Montant TVA
2270.0804
Coût avec TVA
13852.1231