## Feuil1
Révolution digitale
M Frédéric Pichet
2 place Guillaume
33 avenue du tonneau
L-1449 Luxembourg-ville
57100 Thionville
SCHANNE Alexandre
Planning
| Date de début | Date de fin
Cadrage | 2016-11-09 | 2016-11-17
Réunion de lancement client | 2016-11-09 | 2016-11-09
Rédaction du cahier des charges | 2016-11-10 | 2016-11-14
Suivi et plannification | 2016-11-15 | 2016-11-16
Achat du nom de domaine | 2016-11-17 | 2016-11-17
Conception | 2016-11-17 | 2016-12-01
Réunion d'équipe de lancement de projet | 2016-11-17 | 2016-11-17
Réflexion et élaboration charte graphique | 2016-11-18 | 2016-11-24
Création arborescence | 2016-11-18 | 2016-11-21
Création logo | 2016-11-25 | 2016-11-30
Validation du client | 2016-12-01 | 2016-12-01
Réalisation | 2016-12-01 | 2016-12-09
Intégration charte graphique | 2016-12-01 | 2016-12-05
Développement rubriques | 1900-01-04 | 1900-01-06
Retouches graphiques | 2016-12-05 | 2016-12-06
Recettage | 2016-12-07 | 2016-12-07
Correction bug | 2016-12-08 | 2016-12-09
Bon pour accord
| Signature du chef de projet |  | signature du client