## Feuil1
Tâches | Intgégrateur | Graphiste web | Back-end | CDP | Intgégrateur | Graphiste web | Back-end | CDP | Coût total | CT + marge
Tarif jour/homme | 248.8091 | 212.7273 | 238.5818 | 245.45 | Somme |  |  |  |  | 1.35
Cadrage | Cadrage |  |  |  | Cadrage
Réunion de lancement client |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 245.45 | 245.45 | 331.3575
Rédaction du cahier des charges |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 981.8 | 981.8 | 1325.43
Suivi et plannification |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1227.25 | 1227.25 | 1656.7875
Achat du nom de domaine |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 122.725 | 122.725 | 165.6788
Conception | Conception |  |  |  | Conception
Réunion d'équipe de lancement de projet | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 124.4045 | 106.3636 | 119.2909 | 122.725 | 472.7841 | 638.2585
Réflexion et élaboration charte graphique |  | 5 |  |  | 0 | 1063.6364 | 0 | 0 | 1063.6364 | 1435.9091
Création arborescence | 2 |  |  | 2 | 497.6182 | 0 | 0 | 490.9 | 988.5182 | 1334.4995
Création logo |  | 2 |  |  | 0 | 425.4545 | 0 | 0 | 425.4545 | 574.3636
Validation du client |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 106.3636 | 0 | 122.725 | 229.0886 | 309.2697
Réalisation | Réalisation |  |  |  | Réalisation
Intégration charte graphique | 3 |  |  |  | 746.4273 | 0 | 0 | 0 | 746.4273 | 1007.6768
Développement rubriques | 2 |  | 2 |  | 497.6182 | 0 | 477.1636 | 0 | 974.7818 | 1315.9555
Retouches graphiques |  | 2 |  |  | 0 | 425.4545 | 0 | 0 | 425.4545 | 574.3636
Recettage | 0.5 |  |  | 0.5 | 124.4045 | 0 | 0 | 122.725 | 247.1295 | 333.6249
Correction bug | 2 |  | 2 |  | 497.6182 | 0 | 477.1636 | 0 | 974.7818 | 1315.9555
Mise en ligne |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 238.5818 | 0 | 238.5818 | 322.0855
Salaire brut mensuel | 3041 | 2600 | 2916 | 4500
Salaire + autres coûts (50%) | 4561.5 | 3900 | 4374 | 6750
Brut annuel | 54738 | 46800 | 52488 | 81000 | Intgégrateur | Graphiste web | Back-end | CDP | Coût total | Somme Coût total + marge
Total |  |  |  |  | 2488.0909 | 2127.2727 | 1073.6182 | 3436.3 | 9363.8636 | 12641.2159
Montant TVA
2528.2432
Coût avec TVA
15169.4591