## Feuil1
Tâches | Intgégrateur | Graphiste web | DA web | Back-end | CDP | Coût total
Tarif jour/homme | 400 | 400 | 800 | 400 | 500
Cadrage
Réunion de lancement client |  |  |  |  | 1 | 500
Rédaction du cahier des charges / planning |  |  |  |  | 5 | 2500
Achat du nom de domaine |  |  |  |  | 0.5 | 250
Conception
Réunion d'équipe de lancement de projet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2500
Réflexion et élaboration charte graphique |  |  | 5 |  |  | 4000
Création arborescence | 2 |  |  |  | 2 | 1800
Création logo |  | 2 | 2 |  |  | 2400
Validation du client | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 850
Réalisation
Intégration charte graphique | 2 |  |  |  |  | 800
Développement rubriques et contenus | 3 |  |  | 3 |  | 2400
Recettage | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 450
Correction bug | 1 |  |  | 1 |  | 800
Total | 4000 | 1200 | 6800 | 2000 | 5250 | 19250