## Feuil1
Tâches | Intgégrateur | Graphiste web | Back-end | CDP | Intgégrateur | Graphiste web | Back-end | CDP | Coût total | CT + marge
Tarif jour/homme | 248.8091 | 212.7273 | 238.5818 | 245.4545 | Somme |  |  |  |  | 1.35
Cadrage | Cadrage |  |  |  | Cadrage
Réunion de lancement client |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 245.4545 | 245.4545 | 331.3636
Rédaction du cahier des charges |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 981.8182 | 981.8182 | 1325.4545
Suivi et plannification |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1227.2727 | 1227.2727 | 1656.8182
Achat du nom de domaine |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 122.7273 | 122.7273 | 165.6818
Conception | Conception |  |  |  | Conception
Réunion d'équipe de lancement de projet | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 124.4045 | 106.3636 | 119.2909 | 122.7273 | 472.7864 | 638.2616
Réflexion et élaboration charte graphique |  | 5 |  |  | 0 | 1063.6364 | 0 | 0 | 1063.6364 | 1435.9091
Création arborescence | 2 |  |  | 2 | 497.6182 | 0 | 0 | 490.9091 | 988.5273 | 1334.5118
Création logo |  | 2 |  |  | 0 | 425.4545 | 0 | 0 | 425.4545 | 574.3636
Validation du client |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 106.3636 | 0 | 122.7273 | 229.0909 | 309.2727
Réalisation | Réalisation |  |  |  | Réalisation
Intégration charte graphique | 2 |  |  |  | 497.6182 | 0 | 0 | 0 | 497.6182 | 671.7845
Développement rubriques | 3 |  | 2 |  | 746.4273 | 0 | 477.1636 | 0 | 1223.5909 | 1651.8477
Retouches graphiques |  | 2 |  |  | 0 | 425.4545 | 0 | 0 | 425.4545 | 574.3636
Recettage | 0.5 |  |  | 0.5 | 124.4045 | 0 | 0 | 122.7273 | 247.1318 | 333.628
Correction bug | 2 |  | 2 |  | 497.6182 | 0 | 477.1636 | 0 | 974.7818 | 1315.9555
Mise en ligne |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 238.5818 | 0 | 238.5818 | 322.0855
Salaire brut mensuel | 3041 | 2600 | 2916 | 3000
Salaire + autres coûts (50%) | 4561.5 | 3900 | 4374 | 4500
Brut annuel | 54738 | 46800 | 52488 | 54000 | Intgégrateur | Graphiste web | Back-end | CDP | Coût total | Somme Coût total + marge
Total |  |  |  |  | 2488.0909 | 2127.2727 | 1073.6182 | 3436.3636 | 9363.9273 | 12641.3018
Montant TVA
2528.2604
Coût avec TVA
15169.5622
Tâches | Intgégrateur | Graphiste web | Back-end | CDP | CT + marge
Tarif jour/homme | 248.8091 | 212.7273 | 238.5818 | 245.4545 | 1.35
Cadrage | Cadrage
Réunion de lancement client |  |  |  | 1 | 331.3636
Rédaction du cahier des charges |  |  |  | 4 | 1325.4545
Suivi et plannification |  |  |  | 5 | 1656.8182
Achat du nom de domaine |  |  |  | 0.5 | 165.6818
Conception | Conception
Réunion d'équipe de lancement de projet | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 638.2616
Réflexion et élaboration charte graphique |  | 5 |  |  | 1435.9091
Création arborescence | 2 |  |  | 2 | 1334.5118
Création logo |  | 2 |  |  | 574.3636
Validation du client |  | 0.5 |  | 0.5 | 309.2727
Réalisation | Réalisation
Intégration charte graphique | 2 |  |  |  | 671.7845
Développement rubriques | 3 |  | 2 |  | 1651.8477
Retouches graphiques |  | 2 |  |  | 574.3636
Recettage | 0.5 |  |  | 0.5 | 333.628
Correction bug | 2 |  | 2 |  | 1315.9555
Mise en ligne |  |  | 1 |  | 322.0855
Salaire brut mensuel | 3041 | 2600 | 2916 | 3000
Salaire + autres coûts (50%) | 4561.5 | 3900 | 4374 | 4500
Brut annuel | 54738 | 46800 | 52488 | 54000 | Somme Coût total + marge
12641.3018
Montant TVA
2528.2604
Coût avec TVA
15169.5622